## Project Plan
|  |  | Week 1 |  |  |  |  | Week 2 |  |  |  |  | Week 3 |  |  |  |  | Week 4 |  |  |  |  | Week 5 |  |  |  |  | Week 6 |  |  |  |  | Week 7 |  |  |  |  | Week 8 |  |  |  |  | Week 9 |  |  |  |  | Week 10 |  |  |  |  | Week 11 |  |  |  |  | Week 12 |  |  |  |  | Week 13 |  |  |  |  | Week 14 |  |  |  |  | Week 15 |  |  |  |  | Week 16 |  |  |  |  | Week 17 |  |  |  |  | Week 18 |  |  |  |  | Week 19 |  |  |  |  | Week 20 |  |  |  |  | Week 21 |  |  |  |  | Week 22 |  |  |  |  | Week 23 |  |  |  |  | Week 24 |  |  |  |  | Week 25 |  |  |  |  | Week 26 |  |  |  |  | Week 27 |  |  |  |  | Week 28 |  |  |  |  | Week 29 |  |  |  |  | Week 30 |  |  |  |  | Week 31 |  |  |  |  | Week 32 |  |  |  |  | Week 33 |  |  |  |  | Week 34 |  |  |  |  | Week 35 |  |  |  |  | Week 36 |  |  |  |  | Week 37 |  |  |  |  | Week 38 |  |  |  |  | Week 39 |  |  |  |  | Week 40 |  |  |  |  | Week 41 |  |  |  |  | Week 42 |  |  |  |  | Week 43 |  |  |  |  | Week 44 |  |  |  |  | Week 45 |  |  |  |  | Week 46 |  |  |  |  | Week 47 |  |  |  |  | Week 48 |  |  |  |  | Week 49 |  |  |  |  | Week 50 |  |  |  |  | Week 51
Project Plan | time axis 2025-09-01 to 2026-08-19
 | time axis 2025-09-01 to 2026-08-19
Inicio
Requerimientos | bar: 2025-09-01 to 2025-09-05
Oganizar y realizar entrevista con el usuario | bar: 2025-09-01 to 2025-09-04
Documentación y consolidación de requerimientos | bar: 2025-09-05
Validación de los requisitos y definición de criterios de aceptación | bar: 2025-09-08 to 2025-09-12
Presentar borrador de requisitos a usuarios y recoger feedback | bar: 2025-09-08 to 2025-09-09
Ajustar y validar requisitos con usuario | bar: 2025-09-10 to 2025-09-12
Diseño e mplementación
Diseño arquitectónico y esquema de clases | bar: 2025-09-15 to 2025-09-19
Definición de arquitectura general según requerimientos | bar: 2025-09-15 to 2025-09-16
Esquema de clases para documentos, palabras, historiales sesión | bar: 2025-09-17 to 2025-09-19
Programación backend - integración con Internet Archive API | bar: 2025-09-22 to 2025-09-26
Implementar funciones de búsqueda con filtros de fechas y límite de documentos | bar: 2025-09-22 to 2025-09-23
Validación del filtro por idioma inglés y filtros configurables | bar: 2025-09-24
Implementar funciones de búsqueda con filtros de fechas y límite de documentos | bar: 2025-09-25 to 2025-09-26
Backend - procesamiento de minería de texto | bar: 2025-09-29 to 2025-10-03
Implementación del preprocesamiento de texto | bar: 2025-09-29 to 2025-09-30
Filtro stop words y conteo exacto de términos | bar: 2025-10-01 to 2025-10-03
Backend - agregación y memoria temporal | bar: 2025-10-06 to 2025-10-08
Desarrollo de cálculo de agregaciones por período y subperíodos | bar: 2025-10-06
Implementación de memoria temporal para histórico de búsquedas activas durante sesión | bar: 2025-10-07
Diseño de estructuras para almacenamiento temporal en memoria | bar: 2025-10-08
Frontend - interfaz para ingreso de parámetros y filtros | bar: 2025-10-08 to 2025-10-10
Desarrollo interfaz básica para ingreso de fechas (desde, hasta) y número 'N' de palabras | bar: 2025-10-08
Inclusión de filtro para número máximo de documentos a analizar | bar: 2025-10-09
Validación básica de parámetros de entrada y UX mínimamente intuitivo | bar: 2025-10-09
Frontend - visualización de resultados y subperiodos | bar: 2025-10-10; 2025-10-16 to 2025-10-17
Visualización de subperiodos dentro del rango principal y exploración interactiva | bar: 2025-10-16 to 2025-10-17
Inclusión de visualización gráfica tipo histograma de frecuencias | bar: 2025-10-10
Presentar lista ordenada con términos y números de ocurrencias | bar: 2025-10-10
Backend y Frontend - persistencia temporal y gestión historial búsquedas | bar: 2025-10-20 to 2025-10-24
Implementación del historial de búsquedas temporales (visibles mientras sesión activa) | bar: 2025-10-20 to 2025-10-22
Interfaz para navegar entre búsquedas anteriores y comparar resultados | bar: 2025-10-23 to 2025-10-24
Evaluación y finalización
Creación de casos de prueba funcionales y técnicos | bar: 2025-10-27 to 2025-10-29; 2025-11-06 to 2025-11-07
Diseño de casos de prueba para búsqueda, procesamiento e interfaz | bar: 2025-10-27 to 2025-10-29
Diseño de pruebas de desempeño y manejo de límite documentos | bar: 2025-11-06
Documentación de casos de prueba | bar: 2025-11-07
Ejecución de pruebas, corrección y revalidación | bar: 2025-11-10 to 2025-11-14
Ejecución sistemática de pruebas manuales y automáticas | bar: 2025-11-10
Registro y corrección de defectos encontrados | bar: 2025-11-11 to 2025-11-13
Revalidación después de correcciones | bar: 2025-11-14
Revisión final, ajustes imprevistos y entrega | bar: 2025-11-17 to 2025-11-21
Revisión detallada con usuarios para último feedback y ajustes menores | bar: 2025-11-17 to 2025-11-19
Preparar presentación final y cierre del proyecto | bar: 2025-11-20 to 2025-11-21